## Sheet1
Orden | Solicitud | Tp.doc.descargo | Texto breve | Status sistema | Permisos | Documento | Texto explicativo | Interlocutor | Catálogo | Creado por | Fecha de creación | Ubicación técnica | Equipo | Texto explicativo | Válido de | Hora inicio validez | Validez a | Hora fin de validez
10200328 | 2110110 | 1 | HGPI: TRABAJOS T. VAP. EJE Y LUB PARADOS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-05 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10200327 | 2110108 | 1 | HGPI: TRABAJOS T. VAPOR EJE PARADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-05 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10200326 | 2110107 | 1 | HGPI: TRABAJOS T. VAPOR EJE GIRO LENTO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-05 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-18 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10200325 | 2110106 | 1 | HGPI: TRABAJOS T. VAPOR EJE EN VIRADOR | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-05 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-15 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10200324 | 2110105 | 1 | HGPI: TRABAJOS TURBINA VAPOR SIN DESCARG | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-05 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-14 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536319 | 2110034 | 1 | HGPI: ANDAMIOS/CALORIFUGADO TG COMPLETO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO11MBA10 |  |  | 2026-01-20 | 15:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536318 | 2110031 | 1 | HGPI: ANDAMIOS/CALORIF. T.VAP EJE PARADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536316 | 2110029 | 1 | HGPI: ANDAMIOS7CALORIF. T.G. EJE PARADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO11MBA10 |  |  | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536315 | 2110028 | 1 | HGPI: ANDAMIOS/CALORIF. CALDERA-C.ELEFAN | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO11MBA30 |  |  | 2026-01-16 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536314 | 2110027 | 1 | HGPI: ANDAMIOS INTERIOR INLET PLENUM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO11MBA20 |  |  | 2026-01-15 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536313 | 2110026 | 1 | HGPI: ANDAMIOS/CALORIFUGADO TG ENCLOUSER | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-15 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20536309 | 2110022 | 1 | HGPI: ANDAMIOS Y CALORIFUGADO TG-TV-VALV | CREA |  |  | @0O@ |  |  | UF076560 | 2026-01-02 | CESBO1 |  |  | 2026-01-12 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10199484 | 2109340 | 1 | HGPI: Limpieza detet. niv. Cald. Aux | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11L |  |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-02-09 | 0:00
10199483 | 2109339 | 1 | HGPI: Revisión finales carrera válvulas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO1 |  |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199482 | 2109338 | 1 | HGPI: Verificación apriete y conexiones | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO1 |  |  | 2025-12-19 | 0:00 | 2025-12-20 | 0:00
10199454 | 2109337 | 1 | HGPI: Revisión conexión acumulador Skid | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MAX |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199451 | 2109332 | 1 | HGPI: Desmontaje servos MOOG | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199447 | 2109321 | 1 | HGPI: Desmontaje Instr. zona escobillas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MK |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199415 | 2109311 | 1 | HGPI: Desmontaje temp. metal TV | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199413 | 2109306 | 1 | HGPI: Desmontaje Vibraciones | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199412 | 2109305 | 1 | HGPI: Desmontaje Vib. expansión | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199411 | 2109304 | 1 | HGPI: Desmontaje Instr. Casamatas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199409 | 2109303 | 1 | HGPI: Desmontaje Instr. Virador. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199371 | 2109301 | 1 | HGPI: Desmonstaje Instr. Crossover | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-19 | CESBO11MA |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199370 | 2109185 | 1 | HGPI: Desmontaje Detec. PCI cojinetes | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-18 | CESBO00SG |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199349 | 2109178 | 1 | HGPI: Conexiones y limpieza Mark VI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-18 | CESBO11C |  |  | 2026-01-02 | 0:00 | 2026-01-03 | 0:00
10199301 | 2109107 | 1 | HGPI: Niveles Borboteo | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11PA |  |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199279 | 2109105 | 1 | HGPI: Revisión posicionadores Valv Ctrl | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO1 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199276 | 2109104 | 1 | HGPI: Verif. sens. vibración en banco | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11MAW51AA001 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-01-31 | 0:00
10199271 | 2109097 | 1 | HGPI: Modificaciones de Lógica | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11C |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199268 | 2109096 | 1 | HGPI: Cambio Switches y HMIs GE | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11C |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199267 | 2109095 | 1 | HGPI: Revisión Instr. N2 Packig | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11MAW51AA001 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199266 | 2109094 | 1 | HGPI: Cambio tubbings ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO00EK |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-02-06 | 0:00
10199265 | 2109092 | 1 | HGPI: Mtto regulación válv. Ctrl. ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO00EK |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-02-06 | 0:00
10199264 | 2109091 | 1 | HGPI: Revision Calderas Auxiliares | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11LB |  |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199263 | 2109090 | 1 | HGPI: Revision Detección de gas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO00S |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199262 | 2109089 | 1 | HGPI: Revision PCI zonas Parada Grupo | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO00SG |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199261 | 2109088 | 1 | HGPI: Revision Analizadores H2 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-12-17 | CESBO11MKG10GH001 |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10199089 | 2108879 | 1 | HGPIe: Instalación gener. diesel BOP | CREA |  |  | @0O@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11BJC10GS201 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199089 | 4085691 | 2 | HGPIe: Instalación gener. diesel BOP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11BJC10GS201 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199087 | 2108875 | 1 | HGPIe: desembornar 88BNs y 88TKs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBA50VT001 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199087 | 4085681 | 2 | HGPIe: desembornar 88BNs y 88TKs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBA50VT001 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199055 | 2108865 | 1 | HGPIe: desembornar motores 88VGs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBH10AN717 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199055 | 4085667 | 2 | HGPIe: desembornar motores 88VGs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBH10AN717 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199054 | 2108864 | 1 | HGPIe: Desembornar motores caseta virad | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MAK10AN700 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10199054 | 4085665 | 2 | HGPIe: Desembornar motores caseta virad | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MAK10AN700 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198995 | 2108832 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJF10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJF10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198995 | 4085632 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJF10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJF10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198994 | 2108831 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJE10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJE10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198994 | 4085631 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJE10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJE10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198993 | 2108830 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM cald auxi | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM02GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198993 | 4085630 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM cald auxi | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM02GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198992 | 2108829 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM01GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198992 | 4085629 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM01GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198991 | 2108828 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJC10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJC10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198991 | 4085628 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJC10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJC10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198990 | 2108827 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJB10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198990 | 4085627 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJB10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198989 | 2108826 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BFB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFB10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198989 | 4085626 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BFB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFB10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198988 | 2108825 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA90 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA90 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198988 | 4085625 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA90 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA90 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198987 | 2108824 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA80 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA80 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198987 | 4085624 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA80 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA80 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198986 | 2108823 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA70 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA70 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198986 | 4085623 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA70 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA70 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198985 | 2108822 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA60 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA60 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198985 | 4085622 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA60 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA60 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198984 | 2108821 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA50 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA50 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198984 | 4085621 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA50 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA50 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198983 | 2108820 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198983 | 4085620 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198982 | 2108819 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198982 | 4085619 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198981 | 2108818 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198981 | 4085618 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198980 | 2108817 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198980 | 4085617 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198959 | 2108816 | 1 | HGPIe: cambio rodamientos LAC21 y LAC26 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11LAC |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198959 | 4085616 | 2 | HGPIe: cambio rodamientos LAC21 y LAC26 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11LAC |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198958 | 2108815 | 1 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUB10 |  |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198958 | 4085615 | 2 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUB10 |  |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198957 | 2108814 | 1 | HGPIe: revisión cc BVA10 y BVA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BVA10 |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198957 | 4085614 | 2 | HGPIe: revisión cc BVA10 y BVA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BVA10 |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198956 | 2108813 | 1 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA20 |  |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198956 | 4085613 | 2 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA20 |  |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-12-16 | 0:00
10198955 | 2108812 | 1 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA10 |  |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198955 | 4085612 | 2 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA10 |  |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198954 | 2108811 | 1 | HGPIe: revisión sistema prot catódica | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARP |  |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198954 | 4085611 | 2 | HGPIe: revisión sistema prot catódica | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARP |  |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198953 | 2108810 | 1 | HGPIe: revisión actuador dumper | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11HNE10AA001 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198953 | 4085610 | 2 | HGPIe: revisión actuador dumper | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11HNE10AA001 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198952 | 2108809 | 1 | HGPIe: revisión actuadores condensador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB50AA005 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198952 | 4085609 | 2 | HGPIe: revisión actuadores condensador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB50AA005 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198951 | 2108808 | 1 | HGPIe: revisión actuadores agua de mar. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB11AA080 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198951 | 4085608 | 2 | HGPIe: revisión actuadores agua de mar. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB11AA080 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198950 | 2108807 | 1 | HGPIe: revisión sistema 1BAW10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BAW10GH001 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198950 | 4085607 | 2 | HGPIe: revisión sistema 1BAW10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BAW10GH001 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198949 | 2108806 | 1 | HGPIe: revisión sistema EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MKC10GH002 |  |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198949 | 4085606 | 2 | HGPIe: revisión sistema EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MKC10GH002 |  |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198948 | 2108805 | 1 | HGPIe: revisión sistema LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198948 | 4085605 | 2 | HGPIe: revisión sistema LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198947 | 2108804 | 1 | HGPIe: Reparación interrup MT bomba PCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO00SGA21AP001 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198947 | 4085604 | 2 | HGPIe: Reparación interrup MT bomba PCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO00SGA21AP001 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198946 | 2108803 | 1 | HGPIe: instalación generador diesel c.b. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFC10 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198946 | 4085603 | 2 | HGPIe: instalación generador diesel c.b. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFC10 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198945 | 2108802 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT20TF081 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198944 | 2108801 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT10TF081 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198944 | 4085601 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT10TF081 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198943 | 2108800 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT40 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198943 | 4085600 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BF40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT40 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197301 | 4085602 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10198787 | 2108441 | 1 | HGPI Limpieza norias | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-12-11 | CESBO11PAA80AT007 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10198787 | 4085240 | 2 | HGPI Limpieza norias | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-12-11 | CESBO11PAA80AT007 |  |  | 2025-12-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
20529223 | 2107244 | 1 | HGPI: T.GAS EN DESCARGO EJE EN VIRADOR | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2025-12-01 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-15 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10197809 | 2107247 | 1 | HGPI: T.GAS DESCARGO EJE y LUBRIC PARADA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2025-12-01 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10197806 | 2107246 | 1 | HGPI: T.GAS EN DESCARGO CON EJE PARADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2025-12-01 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-19 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10197805 | 2107245 | 1 | HGPI: T.GAS EN DESCARGO EJE GIRO LENTO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2025-12-01 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-18 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
20527951 | 2106688 | 1 | HGPI: Trabajos de implantación GE | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2025-11-25 | CESBO1 |  |  | 2026-01-13 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10197304 | 2106816 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT20 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197304 | 4084007 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT20 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197303 | 2106815 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT10 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197303 | 4084006 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT10 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197302 | 2106814 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MKT10 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197302 | 4084004 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MKT10 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197301 | 2106813 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197301 | 4084001 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197300 | 2106811 | 1 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BOP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBB |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197300 | 4084000 | 2 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BOP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBB |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197285 | 2106817 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT30 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197285 | 4084009 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT30 |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197281 | 2106809 | 1 | HGPI: TRABAJOS TURBINA GAS SIN DESCARGO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF076560 | 2025-11-25 | CESBO11MBA10 |  |  | 2026-02-15 | 7:00 | 2026-02-20 | 0:00
10197278 | 2106808 | 1 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BBA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBA |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197278 | 4083898 | 2 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BBA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBA |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197277 | 2106806 | 1 | HGPIe: desconexión del generador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MK |  |  | 2026-01-17 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197277 | 4083897 | 2 | HGPIe: desconexión del generador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MK |  |  | 2026-01-17 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197276 | 2106805 | 1 | HGPIe: revisión relés de protección alta | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAY |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197276 | 4083896 | 2 | HGPIe: revisión relés de protección alta | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAY |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197274 | 2106803 | 1 | HGPIe: revisión interruptor de generac | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAC |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197274 | 4083895 | 2 | HGPIe: revisión interruptor de generac. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAC |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197273 | 2106801 | 1 | HGPIe: revisión trafos 1BAT10 y 1BBT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197273 | 4083893 | 2 | HGPIe: revisión trafos 1BAT10 y 1BBT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT |  |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197272 | 2106800 | 1 | HGPIe: revisión cambiador de tomas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT10GH007 |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197272 | 4083892 | 2 | HGPIe: revisión cambiador de tomas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT10GH007 |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197271 | 2106699 | 1 | HGPIe: revisión de la línea de 220kV | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11AD |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10197271 | 4083891 | 2 | HGPIe: revisión de la línea de 220kV | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11AD |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-02-16 | 0:00
10196811 | 2105992 | 1 | HGPI TRABAJOS EQUIPOS TANQUE CO2 MASA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO00SGJ30TQ001 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196811 | 4083511 | 2 | HGPI TRABAJOS EQUIPOS TANQUE CO2 MASA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO00SGJ30TQ001 |  |  | 2025-11-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196810 | 2105991 | 1 | HGPI TRABAJOS TANQUE CO2 CARBUROS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO00SGJ30TQ001 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196810 | 4083510 | 2 | HGPI TRABAJOS TANQUE CO2 CARBUROS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO00SGJ30TQ001 |  |  | 2025-11-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196809 | 2105990 | 1 | HGPI INSPECCION OCA MTL | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO11L |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196809 | 4083509 | 2 | HGPI INSPECCION OCA MTL | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO11L |  |  | 2025-11-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196805 | 2105986 | 1 | HGPI DESMONTAJE CONTADOR 2 ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO00EKG12CF001 |  |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196805 | 4083507 | 2 | HGPI DESMONTAJE CONTADOR 2 ERM | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-20 | CESBO00EKG12CF001 |  |  | 2025-11-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196706 | 2105923 | 1 | HGPI SUSTITUCION TUBERIA LBA50AA301 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-19 | CESBO11LBA50AA301 |  |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196706 | 4083277 | 2 | HGPI SUSTITUCION TUBERIA LBA50AA301 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-19 | CESBO11LBA50AA301 |  |  | 2025-11-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196703 | 2105919 | 1 | HGPI MODIFICACION SALIDA PURGA CONTINUA | CREA |  |  | @0O@ |  |  | UF474650 | 2025-11-19 | CESBO11HAN40AA004 |  |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196703 | 4083274 | 2 | HGPI MODIFICACION SALIDA PURGA CONTINUA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-19 | CESBO11HAN40AA004 |  |  | 2025-11-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196312 | 2105406 | 1 | HGPI MTL Y ENDS EN SISTEMA HIDROGENO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11MKG10BR |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196312 | 4082790 | 2 | HGPI MTL Y ENDS EN SISTEMA HIDROGENO | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11MKG10BR |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196311 | 2105405 | 1 | HGPI TRABAJOS SISTEMA HIDROGENO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11MKG10BR |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196311 | 4082789 | 2 | HGPI TRABAJOS SISTEMA HIDROGENO | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11MKG10BR |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196310 | 2105403 | 1 | HGPI MTL Y ENDS EN ESTACION ACONDC | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO00EK-10 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196310 | 4082788 | 2 | HGPI MTL Y ENDS EN ESTACION ACONDC | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO00EK-10 |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196308 | 2105402 | 1 | HGPI TRABAJOS ESTACION ACONDICIONAM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO00EK-10 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196308 | 4082787 | 2 | HGPI TRABAJOS ESTACION ACONDICIONAM | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO00EK-10 |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196307 | 2105401 | 1 | HGPI LBC24AA081 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11LBC24AA081 |  |  | 2026-01-24 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196307 | 4082786 | 2 | HGPI LBC24AA081 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11LBC24AA081 |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196306 | 2105400 | 1 | HGPI LBA62AA081 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11LBA62AA081 |  |  | 2026-01-30 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196306 | 4082785 | 2 | HGPI LBA62AA081 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11LBA62AA081 |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196304 | 2105199 | 1 | HGPI SUSTITUCION TUBO SHHTHP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11HAH10 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196304 | 4082784 | 2 | HGPI SUSTITUCION TUBO SHHTHP | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-15 | CESBO11HAH10 |  |  | 2025-11-15 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196137 | 2105272 | 1 | HGPI: Desm. Instrum. Valv. LAB60AA091 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-13 | CESBO11LAB60AA091 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196136 | 2105266 | 1 | HGPI: Desm. Instrum. Rejillas Móviles | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-13 | CESBO11PAA11AT001 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196091 | 2105237 | 1 | HGPI JUNTAS CALDERIN ALTA PRESION | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11HAD10BB001 |  |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196091 | 4082816 | 2 | HGPI JUNTAS CALDERIN ALTA PRESION | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11HAD10BB001 |  |  | 2025-11-13 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196047 | 2105217 | 1 | HGPI ENDS INTERIOR CALDERA PASO HUMOS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11H |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196047 | 4082801 | 2 | HGPI ENDS INTERIOR CALDERA PASO HUMOS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11H |  |  | 2025-11-13 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196045 | 2105214 | 1 | HGPI ENDS INTERIOR CALD AUX 1 Y 2 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO00QH |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196045 | 4082698 | 2 | HGPI ENDS INTERIOR CALD AUX 1 Y 2 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO00QH |  |  | 2025-11-13 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196044 | 2105216 | 1 | HGPI APOYO MTL GENERAL Y ENDS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11L |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196044 | 4082800 | 2 | HGPI APOYO MTL GENERAL Y ENDS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11L |  |  | 2025-11-13 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196043 | 2105215 | 1 | HGPI MTL GENERAL Y ENDS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11L |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196043 | 4082699 | 2 | HGPI MTL GENERAL Y ENDS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-13 | CESBO11L |  |  | 2025-11-13 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
20522672 | 2105049 | 1 | HGPI Revisión caldera auxiliar 1 y 2 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO00QHA01AG001 |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
20522672 | 4082664 | 2 | HGPI Revisión caldera auxiliar 1 y 2 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO00QHA01AG001 |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
20518185 | 2105048 | 1 | HGPI Inspección y limpieza del cond | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11MAG10AC001 |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
20518185 | 4082663 | 2 | HGPI Inspección y limpieza del cond | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11MAG10AC001 |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196011 | 2105073 | 1 | HGPI: Desm. Instrum. Valv. EKT95AA001 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO00EKT95AA001 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196009 | 2105072 | 1 | HGPI: Desm. Instrum. Valv. LBA57AA091 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11LBA57AA091 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196008 | 2105071 | 1 | HGPI: Desm. Instrum. Valv. HAC80AA508 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11HAC80AA508 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196007 | 2105070 | 1 | HGPI: Desm. Instrum. Valv. LBA80AA502 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11LBA80AA502 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196006 | 2105068 | 1 | HGPI HAH15AA405 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11HAH15AA405 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196006 | 4082681 | 2 | HGPI HAH15AA405 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11HAH15AA405 |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10196002 | 2105059 | 1 | HGPI: Desmontaje Instrum. Vib. Coj. T | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10196001 | 2105056 | 1 | HGPI: Cambio termopares metal Coj 2 TG | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10195976 | 2105055 | 1 | HGPI ALINEADO MOTOBOMBA MP LAC 26 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11LAC26AP001 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195976 | 4082668 | 2 | HGPI ALINEADO MOTOBOMBA MP LAC 26 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11LAC26AP001 |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195975 | 2105054 | 1 | HGPI ALINEADO MOTOBOMBA MP LAC21 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11LAC21AP001 |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195975 | 4082667 | 2 | HGPI ALINEADO MOTOBOMBA MP LAC21 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11LAC21AP001 |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195974 | 2105050 | 1 | HGPI TRATAMIENTO TERMICO REP.SOLD. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11L |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195974 | 4082665 | 2 | HGPI TRATAMIENTO TERMICO REP.SOLD. | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11L |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195972 | 2105047 | 1 | HGPI CONDENSADOR LADO CONDENSADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11LC |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195972 | 4082662 | 2 | HGPI CONDENSADOR LADO CONDENSADO | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-12 | CESBO11LC |  |  | 2025-11-12 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195946 | 2105021 | 1 | HGPI: Desmontaje Instrum. interior c. TG | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10195941 | 2105017 | 1 | HGPI: Desmontaje Instrum. Techo TG | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-12 | CESBO11MB |  |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
20523650 | 2104870 | 1 | HGPI: Calibr Instrum. TRAFOS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-11 | CESBO1 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
20523649 | 2104869 | 1 | HGPI: Calibr Instrum. HPU | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-11 | CESBO1 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
20523648 | 2104868 | 1 | HGPI: Calibr Instrum. LUBOIL | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-11 | CESBO1 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
20523647 | 2104867 | 1 | HGPI: Calibr Instrum. ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-11 | CESBO1 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
20523646 | 2104866 | 1 | HGPI: Calibr Instrum. TG | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF775634 | 2025-11-11 | CESBO1 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-02-14 | 0:00
10195882 | 2104945 | 1 | HGPI INSPECCION BYPASS ALTA MEDIA Y BAJA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11LBA32 |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195882 | 4082573 | 2 | HGPI INSPECCION BYPASS ALTA MEDIA Y BAJA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11LBA32 |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195881 | 2104944 | 1 | HGPI INSPECCION ATEMPERADORES CALDERA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11HAH15SH002 |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195881 | 4082572 | 2 | HGPI INSPECCION ATEMPERADORES CALDERA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11HAH15SH002 |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195879 | 2104942 | 1 | HGPI INSPECCION DRON INTERIOR CALDERA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11H |  |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195879 | 4082569 | 2 | HGPI INSPECCION DRON INTERIOR CALDERA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11H |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195878 | 2104941 | 1 | HGPI TRABAJOS CALDERA EXHAUST | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11H |  |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195878 | 4082568 | 2 | HGPI TRABAJOS CALDERA EXHAUST | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11H |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195877 | 2104940 | 1 | HGPI TRABAJOS CALDERA PASO HUMOS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11H |  |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195877 | 4082566 | 2 | HGPI TRABAJOS CALDERA PASO HUMOS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11H |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195821 | 2104914 | 1 | HGPI LIMPIEZA CANTARAS AGUA MAR SUBM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11P |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195821 | 4082546 | 2 | HGPI LIMPIEZA CANTARAS AGUA MAR SUBM | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11P |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195820 | 2104907 | 1 | HGPI LIMPIEZA TUBERIAS AGUA CIRCULACION | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11PAB |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195820 | 4082544 | 2 | HGPI LIMPIEZA TUBERIAS AGUA CIRCULACION | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11PAB |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195799 | 2104905 | 1 | HGPI TRABAJOS TUBERIAS AGUA CIRCULACION | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11PAB |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195799 | 4082543 | 2 | HGPI TRABAJOS TUBERIAS AGUA CIRCULACION | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-11 | CESBO11PAB |  |  | 2025-11-11 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195733 | 2104677 | 1 | HGPI SUSTIT. TEJADILLOS C.FILTROS SIN AT | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO11MBL10AT |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195733 | 4082514 | 2 | HGPI SUSTIT. TEJADILLOS C.FILTROS SIN AT | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO11MBL10AT |  |  | 2025-11-10 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195732 | 2104675 | 1 | HGPI SUSTITUCION TEJADILLOS CASA FILTROS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO11MBL10AT |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195732 | 4082513 | 2 | HGPI SUSTITUCION TEJADILLOS CASA FILTROS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO11MBL10AT |  |  | 2025-11-10 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195731 | 2104654 | 1 | HGPI REPARACION TQUE PURGAS CALD. AUX. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO00QHE01BB001 |  |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195731 | 4082291 | 2 | HGPI REPARACION TQUE PURGAS CALD. AUX. | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO00QHE01BB001 |  |  | 2025-11-10 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195730 | 2104653 | 1 | HGPI REVISON REJILLAS MOVILES 1 Y 2 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO11PAA11AT001 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195730 | 4082290 | 2 | HGPI REVISON REJILLAS MOVILES 1 Y 2 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-10 | CESBO11PAA11AT001 |  |  | 2025-11-10 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195409 | 2104434 | 1 | HGPI LBA10AA502 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA10AA502 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195409 | 4082200 | 2 | HGPI LBA10AA502 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA10AA502 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195408 | 2104431 | 1 | HGPI LBA10AA402 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA10AA402 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195408 | 4081999 | 2 | HGPI LBA10AA402 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA10AA402 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195376 | 2104417 | 1 | HGPI HAC80AA508 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11HAC80AA508 |  |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195376 | 4081993 | 2 | HGPI HAC80AA508 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11HAC80AA508 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195375 | 2104415 | 1 | HGPI LBA57AA091 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA57AA091 |  |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195375 | 4081991 | 2 | HGPI LBA57AA091 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA57AA091 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195373 | 2104414 | 1 | HGPI LBA80AA502 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA80AA502 |  |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195373 | 4081990 | 2 | HGPI LBA80AA502 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA80AA502 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195372 | 2104413 | 1 | HGPI LBA35AA081 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA35AA081 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195372 | 4081989 | 2 | HGPI LBA35AA081 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA35AA081 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195371 | 2104412 | 1 | HGPI LBA15AA081 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA15AA081 |  |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195371 | 4081988 | 2 | HGPI LBA15AA081 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA15AA081 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195370 | 2104411 | 1 | HGPI LBA13AA081 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA13AA081 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195370 | 4081987 | 2 | HGPI LBA13AA081 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-06 | CESBO11LBA13AA081 |  |  | 2025-11-06 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195344 | 2104349 | 1 | HGPI TRAB. ANDAMIAJE CALORIFUGADO PARADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO1 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195344 | 4082101 | 2 | HGPI TRAB. ANDAMIAJE CALORIFUGADO PARADO | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO1 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195343 | 2104348 | 1 | HGPI TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11L |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195343 | 4082100 | 2 | HGPI TRABAJOS ANDAMIAJE Y CALORIFUGADO | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11L |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195342 | 2104347 | 1 | HGPI REPARACION EXTERIOR TECHO CALDERA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11HB |  |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195342 | 4082099 | 2 | HGPI REPARACION EXTERIOR TECHO CALDERA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11HB |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195303 | 2104323 | 1 | HGPI FILTRO VAPOR BAJA PRESION A TURB | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11LBA40AT001 |  |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195303 | 4082084 | 2 | HGPI FILTRO VAPOR BAJA PRESION A TURB | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11LBA40AT001 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195301 | 2104322 | 1 | HGPI FILTRO SKID GAS | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKG90AT001 |  |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195301 | 4082083 | 2 | HGPI FILTRO SKID GAS | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKG90AT001 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195300 | 2104321 | 1 | HGPI FILTRO B ESTACION ACONDICIONAMIENT | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKE10AT002 |  |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195300 | 4082082 | 2 | HGPI FILTRO B ESTACION ACONDICIONAMIENT | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKE10AT002 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195299 | 2104317 | 1 | HGPI REPARACION FUELLES Y BAJO CALDERA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11HN |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195299 | 4082081 | 2 | HGPI REPARACION FUELLES Y BAJO CALDERA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11HN |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195298 | 2104316 | 1 | HGPI REPARACION FUELLES BAJO CALDERA | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11HN |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195298 | 4082080 | 2 | HGPI REPARACION FUELLES BAJO CALDERA | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11HN |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195296 | 2104315 | 1 | HGPI MEC REVISION LINEA 5 ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKD15AA002 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195296 | 4082078 | 2 | HGPI MEC REVISION LINEA 5 ERM | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKD15AA002 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195295 | 2104314 | 1 | HGPI MEC REVISION LINEA 2 ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKD12AA002 |  |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195295 | 4082077 | 2 | HGPI MEC REVISION LINEA 2 ERM | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO00EKD12AA002 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195293 | 2104310 | 1 | HGPI REPARACION LAB60AA091 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11LAB60AA091 |  |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195293 | 4082074 | 2 | HGPI REPARACION LAB60AA091 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11LAB60AA091 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195290 | 2104309 | 1 | HGPI REPARACION LBA10AA001 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11LBA10AA001 |  |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00
10195290 | 4082073 | 2 | HGPI REPARACION LBA10AA001 | PREP |  |  | @0Q@ |  |  | UF474650 | 2025-11-05 | CESBO11LBA10AA001 |  |  | 2025-11-05 | 0:00 | 2026-12-31 | 0:00