## Sheet1
Orden | Solicitud | Tp.doc.descargo | Texto breve | Status sistema | Permisos | Documento | Texto explicativo | Interlocutor | Catálogo | Creado por | Fecha de creación | Ubicación técnica | Equipo | Texto explicativo | Válido de | Hora inicio validez | Validez a | Hora fin de validez
10199089 | 2108879 | 1 | HGPIe: Instalación gener. diesel BOP | CREA |  |  | @0O@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11BJC10GS201 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199089 | 4085691 | 2 | HGPIe: Instalación gener. diesel BOP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11BJC10GS201 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199087 | 2108875 | 1 | HGPIe: desembornar 88BNs y 88TKs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBA50VT001 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199087 | 4085681 | 2 | HGPIe: desembornar 88BNs y 88TKs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBA50VT001 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199055 | 2108865 | 1 | HGPIe: desembornar motores 88VGs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBH10AN717 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199055 | 4085667 | 2 | HGPIe: desembornar motores 88VGs | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MBH10AN717 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199054 | 2108864 | 1 | HGPIe: Desembornar motores caseta virad | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MAK10AN700 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10199054 | 4085665 | 2 | HGPIe: Desembornar motores caseta virad | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-15 | CESBO11MAK10AN700 |  |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-16 | 0:00
10198995 | 2108832 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJF10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJF10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198995 | 4085632 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJF10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJF10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198994 | 2108831 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJE10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJE10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198994 | 4085631 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJE10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJE10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198993 | 2108830 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM cald auxi | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM02GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198993 | 4085630 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM cald auxi | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM02GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198992 | 2108829 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM01GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198992 | 4085629 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM ERM | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARM01GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198991 | 2108828 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJC10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJC10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198991 | 4085628 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJC10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJC10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198990 | 2108827 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJB10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198990 | 4085627 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BJB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJB10GS100 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198989 | 2108826 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BFB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFB10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198989 | 4085626 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 81BFB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFB10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198988 | 2108825 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA90 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA90 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198988 | 4085625 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA90 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA90 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198987 | 2108824 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA80 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA80 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198987 | 4085624 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA80 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA80 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198986 | 2108823 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA70 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA70 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198986 | 4085623 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA70 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA70 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198985 | 2108822 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA60 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA60 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198985 | 4085622 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA60 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA60 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198984 | 2108821 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA50 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA50 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198984 | 4085621 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA50 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA50 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198983 | 2108820 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198983 | 4085620 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198982 | 2108819 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198982 | 4085619 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BJA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BJA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198981 | 2108818 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198981 | 4085618 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198980 | 2108817 | 1 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198980 | 4085617 | 2 | HGPIe: limpieza y revisión CCM 1BFA30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFA30 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198959 | 2108816 | 1 | HGPIe: cambio rodamientos LAC21 y LAC26 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11LAC |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198959 | 4085616 | 2 | HGPIe: cambio rodamientos LAC21 y LAC26 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11LAC |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198958 | 2108815 | 1 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUB10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198958 | 4085615 | 2 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUB10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUB10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198957 | 2108814 | 1 | HGPIe: revisión cc BVA10 y BVA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BVA10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198957 | 4085614 | 2 | HGPIe: revisión cc BVA10 y BVA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BVA10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198956 | 2108813 | 1 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA20 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198956 | 4085613 | 2 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA20 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198955 | 2108812 | 1 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198955 | 4085612 | 2 | HGPIe: revisión Tension segua y cc BUA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BUA10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198954 | 2108811 | 1 | HGPIe: revisión sistema prot catódica | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARP |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198954 | 4085611 | 2 | HGPIe: revisión sistema prot catódica | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11ARP |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198953 | 2108810 | 1 | HGPIe: revisión actuador dumper | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11HNE10AA001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198953 | 4085610 | 2 | HGPIe: revisión actuador dumper | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11HNE10AA001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198952 | 2108809 | 1 | HGPIe: revisión actuadores condensador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB50AA005 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198952 | 4085609 | 2 | HGPIe: revisión actuadores condensador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB50AA005 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198951 | 2108808 | 1 | HGPIe: revisión actuadores agua de mar. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB11AA080 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198951 | 4085608 | 2 | HGPIe: revisión actuadores agua de mar. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11PAB11AA080 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198950 | 2108807 | 1 | HGPIe: revisión sistema 1BAW10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BAW10GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198950 | 4085607 | 2 | HGPIe: revisión sistema 1BAW10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BAW10GH001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198949 | 2108806 | 1 | HGPIe: revisión sistema EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MKC10GH002 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198949 | 4085606 | 2 | HGPIe: revisión sistema EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MKC10GH002 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198948 | 2108805 | 1 | HGPIe: revisión sistema LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2025-12-20 | 0:00 | 2025-12-21 | 0:00
10198948 | 4085605 | 2 | HGPIe: revisión sistema LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198947 | 2108804 | 1 | HGPIe: Reparación interrup MT bomba PCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO00SGA21AP001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198947 | 4085604 | 2 | HGPIe: Reparación interrup MT bomba PCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO00SGA21AP001 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198946 | 2108803 | 1 | HGPIe: instalación generador diesel c.b. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFC10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198946 | 4085603 | 2 | HGPIe: instalación generador diesel c.b. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFC10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198945 | 2108802 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT20TF081 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198944 | 2108801 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT10TF081 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198944 | 4085601 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT10TF081 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198943 | 2108800 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BF40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10198943 | 4085600 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BF40 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11BFT40 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10197301 | 4085602 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 81BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-12-14 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 0:00
10197304 | 2106816 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT20 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197304 | 4084007 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT20 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT20 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197303 | 2106815 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT10 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197303 | 4084006 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT10 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197302 | 2106814 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MKT10 |  |  | 2026-01-15 | 0:00 | 2026-01-16 | 0:00
10197302 | 4084004 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo EX2000 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MKT10 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197301 | 2106813 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2026-01-15 | 0:00 | 2026-01-16 | 0:00
10197301 | 4084001 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo LCI | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MBJ10 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197300 | 2106811 | 1 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BOP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBB |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197300 | 4084000 | 2 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BOP | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBB |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197285 | 2106817 | 1 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT30 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197285 | 4084009 | 2 | HGPIe: ensayos eléctricos trafo 1BFT30 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BFT30 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197278 | 2106808 | 1 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BBA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBA |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197278 | 4083898 | 2 | HGPIe: revisión cabinas M.T. BBA10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BBA |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197277 | 2106806 | 1 | HGPIe: desconexión del generador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MK |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197277 | 4083897 | 2 | HGPIe: desconexión del generador | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11MK |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197276 | 2106805 | 1 | HGPIe: revisión relés de protección alta | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAY |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197276 | 4083896 | 2 | HGPIe: revisión relés de protección alta | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAY |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197274 | 2106803 | 1 | HGPIe: revisión interruptor de generac | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAC |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197274 | 4083895 | 2 | HGPIe: revisión interruptor de generac. | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAC |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197273 | 2106801 | 1 | HGPIe: revisión trafos 1BAT10 y 1BBT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197273 | 4083893 | 2 | HGPIe: revisión trafos 1BAT10 y 1BBT10 | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197272 | 2106800 | 1 | HGPIe: revisión cambiador de tomas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT10GH007 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197272 | 4083892 | 2 | HGPIe: revisión cambiador de tomas | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11BAT10GH007 |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197271 | 2106699 | 1 | HGPIe: revisión de la línea de 220kV | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11AD |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00
10197271 | 4083891 | 2 | HGPIe: revisión de la línea de 220kV | CREA |  |  | @0Q@ |  |  | UF183530 | 2025-11-25 | CESBO11AD |  |  | 2025-11-25 | 0:00 | 2025-11-26 | 0:00